**Harmonogram stavebných činností IBV „Jamnická vyhliadka“**

**2022**

**Príprava na odovzdanie staveniska:**

Doplnok územného plánu ZaD č. 3 apríl 2021

Právoplatné územné rozhodnutie I. etapa september 2021

Začatie stavebného konania

-voda/kanalizácia apríl 2022

-komunikácie/kanalizácia apríl 2022

-verejné osvetlenie máj 2022

Zameranie a vytýčenie komunikácii a IS máj 2022

Archeologický prieskum máj 2022

Právoplatné územné rozhodnutie II. etapa jún 2022

Právoplatné stavebné povolenie II. etapa september 2022

**Odovzdanie staveniska:**

**Staviteľ EUB s.r.o.:**

Právoplatné SP- elektrika I. etapa máj 2022

Právoplatné SP- elektrika II. etapa september 2022

**Staviteľ LVS a.s.:**

Právoplatné SP- voda I. etapa jún 2022

Právoplatné SP- voda II. etapa september 2022

Právoplatné SP-kanalizácia I. etapa jún 2022

Právoplatné SP-kanalizácia II. etapa september 2022

**Staviteľ Zerox s.r.o.:**

Právoplatné SP-komunikácie I. etapa jún 2022

Právoplatné SP-komunikácie II. etapa september 2022